## Hoja1
TESTING PLAN
COD | DESCRIPTION | STATUS | OWNER | SPRINT
T01 | VERIFICAR INICIO DE SESION CON CREDENCIALES VÁLIDAS | PASSED | Mauricio | 1
T02 | VERIFICAR INICIO DE SESION CON CREDENCIALES INVALIDAS | PASSED | Luis | 1 | FAIL
T03 | VERIFICAR POLITICAS DE SEGURIDAD DE CONTRASEÑA | FAIL | Julio | 1 | 43
T04 | VERFICAR FUNCIONAMIENTO DE BOTON INGRESAR "CREDENCIALES COMPLETOS" | PASSED | Mauricio | 1
T05 | VERFICAR FUNCIONAMIENTO DE BOTON INGRESAR "CREDENCIALES IMCOMPLETOS" | PASSED | Rober | 1
T06 | VERIFICAR REDIRECCIONAMIENTO DEL BOTON INGRESAR SI LAS CREDENCIALES SON CORRECTAS | PASSED | Rober | 1
T07 | VERIFICAR REDIRECCIONAMIENTO DEL BOTON INGRESAR SI LAS CREDENCIALES SON INCORRECTAS | PASSED | Mauricio | 1
T08 | VERIFICAR EN EL DASHBOARD LOS CONTADORES DE REGISTROS DE PRODUCTOS | FAIL | Luis | 1
T09 | VERIFICAR EN EL DASHBOARD LOS CONTADORES DE REGISTROS DE PROVEEDORES | FAIL | Luis | 1
T10 | VERIFICAR EN EL DASHBOARD LOS CONTADORES DE REGISTROS DE SEDES | FAIL | Mauricio | 1
T11 | VERIFICAR SI EL DASHBOARD RECONOCE LOS DIFERENTES ROLES | PASSED | Rober | 1
T12 | VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SIDEBAR EN EL DAHSBOARD | PASSED | Rober | 1
T13 | VERIFICAR SI EL DASHBOARD ES RESPONSIVE | PASSED | Mauricio | 1
T14 | VERIFICAR SI EL CONTADOR DE REGISTRO DE PRODUCTOS ES RESPONSIVE | PASSED | Luis | 1
T15 | VERIFICAR SI EL CONTADOR DE REGISTRO DE PROVEEDORES ES RESPONSIVE | PASSED | Julio | 1
T16 | VERIFICAR SI EL CONTADOR DE REGISTRO DE SEDES ES RESPONSIVE | PASSED | Mauricio | 1
T17 | VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL BUTTON TOOGLE DEL SIDEBAR | PASSED | Mauricio | 1
T18 | VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DROP DOWN DE INVENTARIO DEL SIDEBAR | FAIL | Luis | 1
T19 | VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DROP DOWN DE ALMACEN DEL SIDEBAR | FAIL | Julio | 1
T20 | VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DROP DOWN DE ACCESO DEL SIDEBAR | FAIL | Mauricio | 1
T21 | VERIFICAR SI EL NAV LINK PROVEEDOR DEL SIDE BAR REDIRIGE A LA PESTAÑA CORRECTAMENTE | PASSED | Rober | 1
T22 | VERIFICAR SI EL NAV LINK PRODUCTO DEL SIDE BAR REDIRIGE A LA PESTAÑA CORRECTAMENTE | PASSED | Rober | 1
T23 | VERIFICAR SI EL NAV LINK SEDE DEL SIDE BAR REDIRIGE A LA PESTAÑA CORRECTAMENTE | PASSED | Mauricio | 1
T24 | VERIFICAR SI EL NAV LINK COTIZACION DEL SIDE BAR REDIRIGE A LA PESTAÑA CORRECTAMENTE | PASSED | Luis | 1
T25 | VERIFICAR SI EL NAV LINK VENTAS DEL SIDE BAR REDIRIGE A LA PESTAÑA CORRECTAMENTE | PASSED | Luis | 1
T26 | VERIFICAR SI EL NAV LINK EGRESO DEL SIDE BAR REDIRIGE A LA PESTAÑA CORRECTAMENTE | PASSED | Mauricio | 1
T27 | VERIFICAR SI EL NAV LINK INGRESO DEL SIDE BAR REDIRIGE A LA PESTAÑA CORRECTAMENTE | PASSED | Rober | 1
T28 | VERIFICAR SI EL NAV LINK USUARIOS DEL SIDE BAR REDIRIGE A LA PESTAÑA CORRECTAMENTE | PASSED | Rober | 1
T29 | VERIFICAR SI LA PESTAÑA DE PROVEEDOR ES RESPONSIVA | PASSED | Mauricio | 1
T30 | VERIFICAR SI SE LISTAN CORRECTAMENTE LOS PROVEEDORES EN LA TABLA | PASSED | Luis | 1
T31 | VERIFICAR SI LA TABLA DE PROVEEDORES ES RESPONSIVA | PASSED | Julio | 1
T32 | VERIFICAR SI EL BOTON EDITAR PROVEEDOR ABRE EL MODAL CORRECTAMENTE | PASSED | Mauricio | 1
T33 | VERIFICAR SI EL MODAL PROVEEDOR ES RESPONSIVO | PASSED | Luis | 1
T34 | VERIFICAR FUNCIONALIDADES DEL NAVBAR | FAIL | Rober | 1
T35 | VERIFICAR VALIDACIONES EN EL FORMULARIO DE PROVEEDOR "CAMPOS REQUERIDOS" | FAIL | Mauricio | 1
T36 | VERIFICAR CAMPOS REQUERIDOS EN EL FORMULARIO DE PROVEEDOR "CAMPOS IMCOMPLETOS" | FAIL | Luis | 1
T37 | VALIDAR EL INGRESO DE LOS CAMPOS CON EL BOTÓN GUARDAR DE PROVEEDOR | FAIL | Julio | 1
T38 | VERIFICAR EL BOTON EDITAR SI TRAE TODOS LOS CAMPOS DEL REGISTRO PROVEEDOR | PASSED | Rober | 1
T39 | VERIFICAR SI LOS DATOS PROVEEDOR SE LISTAN CORRECTAMENTE | PASSED | Mauricio | 1
T40 | VERIFICAR SI EL BUSCADOR DE PROVEEDOR FUNCIONA CORRECTAMENTE | PASSED | Luis | 1
T41 | VERIFICAR ARCHIVO EXCEL EN EL BOTON CARGAR | FAIL | Julio | 1
T42 | VALIDACIONES EN FORMULARIO DE PRODUCTO | FAIL | Mauricio | 1
T43 | VERIFICAR SI EL BUSCADOR DE PRODUCTO FUNCIONA CORRECTAMENTE | PASSED
T44 | VERIFICAR CARGADO DE CAMPOS IMAGEN EN FORMULARIO DE PRODUCTOS | FAIL | Rober | 1
T45 | VERIFICAR CARGADO DE CAMPOS BARCODE EN FORMULARIO DE PRODUCTOS | FAIL | Rober | 1
T46 | VERIFICAR VALIDACIONES EN EL FORMULARIO DE PRODUCTO "CAMPOS REQUERIDOS" | FAIL | Mauricio
T47 | VERIFICAR ESPACIOS VACIOS DEL FORMULARIO CON EL BOTON GUARDAR DEL PRODUCTO | FAIL | Luis
T48 | VERIFICAR EL POST DE IMAGEN PRODUCTOS | PASSED | Mauricio | 1
T49 | VERIFICAR EL POST BARCODE DE PRODUCTOS | FAIL | Luis | 1
T50 | VALIDACION DE CAMPO FORMULARIO SEDE | FAIL | Julio | 1
T51 | VERIFICAR FUNCIONALIDAD DE CAMPOS VACIOS SEDE | FAIL | Mauricio | 1
T52 | VERIFICAR EL DISEÑO DE FORMULARIO CREAR PRODUCTO | FAIL | Rober | 1
T53 | VERIFICAR LA RECUPERACION DE DATOS AL EDITAR UN PRODUCTO "IMAGEN" | FAIL | Rober | 1
T54 | VERIFICAR LA RECUPERACION DE DATOS AL EDITAR UN PRODUCTO "BARCODE" | FAIL | Mauricio | 1
T55 | VERIFICAR LA RECUPERACION DE DATOS EN DETALLE DE PRODUCTO "IMAGEN" | FAIL | Luis | 1
T56 | VALIDAR CAMPOS EN FORMULARIO VENTA CON DATOS COMPLETOS | FAIL | Julio | 1
T57 | VALIDAR CAMPOS EN FORMULARIO VENTA CON DATOS IMCOMPLETOS | FAIL | Mauricio | 1
T58 | VERIFICAR LA RECUPERACION DE DATOS EN DETALLE DE PRODUCTO "BARCODE" | FAIL | Julio | 1
T59 | VALIDAR BOTON ELIMINADO LOGICO DE VENTA | FAIL | Rober | 1
T60 | VERIFICAR INGRESO BOTON CREAR USUARIO | FAIL | Mauricio | 1
T61 | VERIFICAR LISTADO DE USUARIO | FAIL | Luis | 1
T62 | VERIFICAR MENSAJE DE APROBACION DE ELIMINADO LOGICO DE USUARIO | FAIL | Julio | 1
T63 | VERIFICAR BOTON AGREGAR NUEVO EGRESO | FAIL | Mauricio | 1
T64 | VALIDAR CAMPOS EN FORMULARIO DE EGRESO | FAIL | Rober | 1
T65 | VERIFICAR SI EL BOTON AGREGAR DE EGRESO DEJA REGISTRAR SI LOS DATOS EN EL FORMULARIO ESTAN COMPLETOS | FAIL | Julio | 1
T66 | VERIFICAR SI EL BOTON REGISTRAR DE EGRESO DEJA REGISTRAR SI LOS DATOS EN EL FORMULARIO ESTAN INCOMPLETOS | FAIL | Mauricio | 1
T67 | VERIFICAR SI SE PUEDE SELECCIONAR LOS PRODUCTOS PARA EGRESO | FAIL | Luis | 1
T68 | VERIFICAR SI EL BOTON DE CANCELAR CIERRA EL MODAL DE EGRESO | FAIL | Julio | 1
T69 | VERIFICAR SI LOS PRODUCTOS QUE SE REGISTRAN EN EGRESO SE DESCUENTA DEL TOTAL DE PRODUCTOS | FAIL | Rober | 1
T70 | VERIFICAR SI LA VISTA DE EGRESO CARGA CORRECTAMENTE | FAIL | Mauricio | 1
T71 | VERIFICAR SI EL DISEÑO EN EGRESO ES RESPONSIVO | FAIL | Luis | 1
T72 | VERIFICAR SI AL REALIZAR UN EGRESO SE EMITE UNA ALERTA DE EGRESO REALIZADO CON EXITO | FAIL | Julio | 1
T73 | VERIFICAR SI AL AGREGAR UN EGRESO SE MUESTRA UNA ALERTA | FAIL | Rober | 1
T74 | VERIFICAR QUE EL BOTON CREAR DE COTIZACION ABRA EL MODAL | PASSED | Mauricio | 1
T75 | VERIFICAR AL ABRIR EL MODAL CREAR COTIZACION SE LISTEN TODOS LOS PRODUCTOS ACTIVOS | PASSED | Luis | 1
T76 | VERIFICAR QUE EL MODAL DE CREAR COTIZACION SEA RESPONSIVO | PASSED | Julio | 1
T78 | VERIFICAR QUE SE LISTE LOS PRODUCTOS EN EL MODAL DE COTIZACION | PASSED | Rober | 1
T79 | VERIFICAR QUE EL BOTON REGISTRAR DE COTIZACION VALIDE PRODUCTOS AGREGADOS | PASSED | Mauricio | 1
T80 | VALIDAR AL SELECCIONAR SOLO UNA VEZ EL PRODUCTO EN LA LISTA DE COTIZACION | FAIL | Luis | 1